## Tabelle1
|  | Erledigt |  |  |  |  | Geplant
| Sprint 1 (22.01.2018 - 16.02.2018) | [9 empty] | Sprint 2 (05.03.2018 - 09.05.2018)
Dauer [Tage]
Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Projekt anlegen
Github einbinden in FlyingDonut
Projekt hochladen
Routing
layout designen
Design Logo
Footer
Header
Angebotsübesicht: Abfrage aller Produkte
Angebotsübesicht: Darstellung der Angebote
Registrierung: Registrierungs-Componente erstellen
Registrierung: Popup bzgl. AGB, Datenschutzerklärung
Registrierung: Benutzer in DB speichern
Login: Login-Seite erstellen
Login: Login-Daten Überprüfung
Login: Message-Service einbauen
Login: Weiterleitung zur den Angeboten
Datenbank: Datenbankstruktur - Architektur Planen
Datenbank: Datenbankstruktur - Architektur Aufbauen
Datenbank: Auswahl eines DB-Tool, Einarbeitung
Datenbank: Dummy Daten anlegen
REST-API: Einrichtung
REST-API: Datenbankzugriffe herstellen
REST-API: Daten in die DB eintragen können
REST-API: Fehlerhafte Anfragen abfangen
Angebotserfassung: Formular für Angebotserfassung
Angebotserfassung: Bilder als Base64-String in der DB abspeichern
Angebotserfassung: Vorgegebene Pflichtfelder
Angebotserfassung: Recherche nach allen Autoherstellern etc.
Angebotsdetailseite: Seite erstellen
Angebotsdetailseite: Favorisieren-Button
Angebotsdetailseite: Daten aus der DB holen
Angebotsdetailseite: Verkäufer-Info
Angebotsdetailseite: Vorschaubild + Anzeige der weiteren Bilder
Angebotsdetailseite: Fahrzeug-Info
Suchfunktion: Suche-Template anlegen
Suchfunktion: Ergebnisseite mit den Daten und Anzahl der Treffer
Suchfunktion: Message-Service für Fehler etc. verwenden
Kontobereich: Kontobereich View anlegen
Kontobereich: Bearbeiten eigener Angebote
Kontobereich: Nutzerdaten ändern können
Kontobereich: Übersicht eigener Angebote
Dokumentation: Generelle Dokumentation
Dokumentation: Soll Konzept
Dokumentation: IST Analyse
Dokumentation: Fazit
Dokumentation: Beschreibung der Durchführung
Filterfunktion: View Anlegen
Filterfunktion: Filtermöglichkeiten in View einbauen
Filterfunktion: Filtern implementieren